## Zestawienie prac projektowych
L.p. | Zestawienie Prac Projektowych
| PROJEKTANT | Proces Projektowania | [8 empty] | Umowy termin zakończenia robót projektowych po uwzględnieniu ewentualnych aneksów | Opóźnienie w opracowaniu w odniesieniu do terminu umownego [dni] | Wartość umowna [brutto] | Zapłacono [brutto] | Pozostało do zapłaty [brutto] | Pozostało do zapłaty w 2025 roku [brutto] | Pozostało do zapłaty w 2026 roku [brutto] | Pozostało do zapłaty w 2027 roku [brutto] | Przewidywana wartość robót | UWAGI
|  | ZADANIE | Etap Projektant | Etap UG | Inne Instytucje | Status | Prawdopodobna ścieżka procedowania | Numer umowy | Numer SIDAS | Numer Ankesu
1 | MBD Projekt ul. Żabiniec 101/2 31-215 Kraków Marcin Zieliński kom. 694 686 568 | Rozbudowa dorogi gminnej ul. Studzienki, Modlnica |  |  |  | W dniu 19.08.2025 została wydana decyzja ZRID | ZRID | DI/229/2022 | DI/400 | Aneks nr 4 | 2025-08-29 | Dokumentacja dostarczona w terminie umownym | 86100 | 60270 | 25830 | 25830 | - | - | ~10mln | DO REALIZACJI | MBD Projekt
2 | MBD Projekt ul. Żabiniec 101/2 31-215 Kraków Marcin Zieliński kom. 694 686 568 | ul. Wierzbowa i Bukowa, Modlnica | W dniu 10.09.2025 Projektant złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o ZRID |  |  | W dniu 26.09.2025 na wniosek Starostwa Projektant dokonał uzupełnień do wniosku | ZRID | DI/288/2020 | DI/400 | Aneks nr 6 | 2025-10-31 |  | 501920.36 | 320784 | 181136.36 | 181136.36 | - |  |  | Konieczny będzie Aneks
3 | EUROEKSPERT Biuro Konsultingowo- Doradcze Jacek Seweryński ul. Prusa 10, 42-584 Wymysłów Jacek Seweryński kom. 602 499 349 | Rozbudowa ul. Skalska, Prądnik Korzkiewski oraz Biały Kościół | - | - | - | Planowane rozwiązanie Umowy | ZRID | DI/429/2021 | DI/348 | Aneks nr 8 | 2025-07-31 |  | 107612.7 |  | 107612.7 | 107612.7 | - |  |  | Pomimo wniosku o kolejny Aneks nie będzie podpisywany Planowane jest rozwiązanie Umowy za porozumieniem Stron | EUROEKSPERT
4 | EUROEKSPERT Biuro Konsultingowo- Doradcze Jacek Seweryński ul. Prusa 10, 42-584 Wymysłów Jacek Seweryński kom. 602 499 349 | ul. Leśna, Modlnica | W dniu 22.09.2025 Projektant po raz 3 złożył wniosek o ZRID. Poprzedni został odrzucony ze względu na koniecznośc przygotowania nowych podziałów nieruchomości. |  |  | W dniu 22.09.2025 Projektant złożył wniosek o ZRID | ZRID | DI/430/2021 | DI/382 | Aneks nr 8 | 2025-11-30 |  | 126075 |  | 126075 | 126075 | - |  |  | Termin uzyskania ZRID zagrożony
5 | EUROEKSPERT Biuro Konsultingowo- Doradcze Jacek Seweryński ul. Prusa 10, 42-584 Wymysłów Jacek Seweryński kom. 602 499 349 | Ścieżki pieszo rowerowe do kładki nad DK94, Modlnica |  |  | W dniu 16.06.2025 Urząd Wojewódzki wydał Decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności | W dniu 23.07.2025 Decyzja stała się ostateczna | ZRID | DI/431/2021 | DI/346 | Aneks nr 7 | 2025-07-31 |  | 281670 |  | 281670 | 281670 | - |  | ~2,7mln | DO REALIZACJI
6 | ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice Grzegorz Durczyński kom. 605 245 370 | ul. Kasztanowa, Czajowice | Trwa przygotowanie projektów branżowych na podstawie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci. | Uzgodniono linie rozgraniczajace |  | Koncepcja uzgodniona - w dniu 12.05.2025 | Pozwolenie na budowę | DI/427/2024 | DI/343 |  | 2026-01-01 |  | 207870 | 41574 | 166296 | 166296 | 0 |  |  | Spodziewane jest złożenie wniosku o Aneks do Umowy - przedłużenie terminu do 30.06.2026 | ABS
7 | ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice Grzegorz Durczyński kom. 605 245 370 | ul. Podskalany, Tomaszowice | Trwa opracowywanie projektów branżowych w opraciu o wydane przez gestorów warunki techniczne. Trwa opracowanie operatu wodno-prawnego. | Uzgodniono linie rozgraniczajace |  | Po uzyskaniu wszystkich warunków będzie przygotowywany wniosek o ZRID. | ZRID | DI/428/2024 | DI/576 |  | 2026-01-01 |  | 195570 | 39114 | 156456 | 156456 | 0 |  |  | Spodziewane jest złożenie wniosku o Aneks do Umowy - przedłużenie terminu do 30.06.2026
8 | ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice Grzegorz Durczyński kom. 605 245 370 | Budowa nowej drogi publicznej z włączeniem do Krakowskiej w Modlniczce, Modlnica, Modlniczka | Oczekuje się na warunki techniczne od wszystkich gestorów sieci. Jest zgoda na przebudowę wodociągu na ul. Krakowskiej (wpięcie) |  |  | Po uzyskaniu wszystkich warunków będzie przygotowywany wniosek o ZRID. Realny plan uzyskania ZRID w opinii Projektanta to kwiecień 2026. | ZRID | DI/429/2024 | DI/579 |  | 2026-01-01 |  | 207870 | 41574 | 166296 | 166296 | 0 |  |  | Spodziewane jest złożenie wniosku o Aneks do Umowy - przedłużenie terminu do 30.06.2026
9 | ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice Grzegorz Durczyński kom. 605 245 370 | os. Murownia, Biały Kościół | W najbliższych dniach Projektant planuje złożyć wniosek o Pozwolenie na Budowę |  |  | Koncepcja uzgodniona | Pozwolenie na budowę | DI/430/2024 | DI/580 |  | 2026-01-01 |  | 147600 | 29520 | 118080 | 118080 | 0 |  |  | Spodziewane zakończenie etapu projektowania - zgodnie z umową do 01.01.2026
10 | ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice Grzegorz Durczyński kom. 605 245 370 | ul. Słoneczna, Tomaszowice | Projektant złożył wyjaśnienia do złożonego w dniu 04.07.2025 wniosku o wydanie ZRID. |  |  | Starostwo w Krakowie - Wydział Architektury oczekuje się na wszczęcie postępowania | ZRID | DI/431/2024 | DI/614 | Aneks nr 2 | 2025-12-19 |  | 170970 | 34194 | 136776 | 136776 | 0 |  |  | Spodziewane zakończenie etapu projektowania i uzyskanie deczyji ZRID do 19.12.2025
11 | NIWELETA Sebastian Gwizdek ul. Służba Polsce 4/4, 32-200 Miechów Sebastian Gwizdek kom. 669 222 712 | Rozbudowa ul. Bliźniaków w Wielkiej Wsi | Uzgodniono linie podziałowe |  | UG ponownie zwrócił się do GDDKiA z prośbą o ugodnienie zakresu budowy chodnika do DK94 | Koncepcja uzgodniona | ZRID | DI/653/2024 | DI/577 |  | 2026-06-01 |  | 178350 | 53505 | 124845 | 71340 | 53505 |  |  |  | Sebastian Gwizdek NIWELETA
12 | NIWELETA Sebastian Gwizdek ul. Służba Polsce 4/4, 32-200 Miechów Sebastian Gwizdek kom. 669 222 712 | Rozbudowa ul. Słowiańskiej w Modlniczce |  | Uzyskano wszystkie opinie i do połowy października planowane jest wydanie Decyzji Środowiskowej przez Referat OŚ. Po uzyskaniu DŚ będzie możliwe wykonanie podziałów. |  | Koncepcja uzgodniona | ZRID | DI/654/2024 | DI/578 |  | 2026-06-01 |  | 301350 | 90405 | 210945 | 120540 | 90405
13 | NIWELETA Sebastian Gwizdek ul. Służba Polsce 4/4, 32-200 Miechów Sebastian Gwizdek kom. 669 222 712 | Projekt odwodnienia oraz małej retencji, ul. Leśna w Bęble | W dniu 11.07.2025 złożony wniosek o PnB do Starostwa w Krakowie. Pozwolenie wodnoprawne - jest wszczęcie - decyzja wydana 19.08.2025 |  |  | Wszczęcie postępowania w sprawie PnB - 22.08.2025 | Pozwolenie na budowę | DI/378/2024 | DI/651 | Aneks nr 2 | 2025-12-31 |  | 157440 |  | 157440 | 157440 | -
14 | NIWELETA Sebastian Gwizdek ul. Służba Polsce 4/4, 32-200 Miechów Sebastian Gwizdek kom. 669 222 712 | Budowa ciągu pieszego, ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja) | W dniu 25.09.2025 Projektant złożył Projekt Budowlany do uzgodnienia w ZDPK - połowa odcinka (od cmentarza do ul. Pod Sokolicą) !! |  | ZDPK uzgadnia Projekt Budowlany |  | Zgłoszenie/PnB | DI/166/2025 | DI/511 | Aneks nr 1 | 2025-11-28 |  | 86100 |  | 86100 | 86100 | -
15 | Rafał Wojtaszek GEOCENTRA Rafał Wojtaszek ul. Miodowa 12, 32–085 Modlniczka | ul. Zielna i Willowa w Modlniczce | Projektant złożył wniosek o Pozwolenie wodnoprawne. W dniu 17.09.2025 zostało wszczęte postepowanie. | 29.08.2025 UG uzgodnił Projekt Architektoniczno-Budowlany |  | Koncepcja uzgodniona | ZRID | DI/688/2024 | DI/617 |  | 2026-06-05 |  | 160515 | 40128.75 | 120386.25 | 56180.25 | 64206 |  |  |  | GEOCENTRA
16 | Pracownia Projektowa Niweleta Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko Biała | ul. Wrzosy Modlniczka | Mapy do celów projektowych są gotowe. W dniu 01.10.2025 Projektant przesłał do uzgodnienia z UG mapę z liniami rozgraniczającymi. Większość warunków technicznych otrzymano. Pozostało dwa, do których zostanie przesłane ponaglenie. |  |  | Koncepcja uzgodniona | ZRID | DI/110/2025 | DI/647 |  | 2026-07-29 |  | 100245 | 20049 | 80196 | 0 | 80196 |  |  |  | Tomasz Gacek NIWELETA
17 | Pracownia Projektowa Niweleta Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko Biała | ul. Sportowa_Zielone Wzgórze Bębło | Mapy do celów projektowych są gotowe. W dniu 01.10.2025 projektant przesłał do uzgodnienia z UG mapę z liniami rozgraniczającymi. Zadanie będzie podzielone na dwa (odrębne uzgodnienia dla Sportowej i oddzielne na Zielone Wzgórze). |  |  | Koncepcja uzgodniona | ZRID | DI/111/2025 | DI/653 |  | 2026-08-14 |  | 255068.18 |  | 255068.18 | 51013.64 | 204054.54
18 | Pracownia Projektowa Niweleta Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko Biała | ul. Orlich Gniazd, Giebułtów | Mapy do celów projektowych są gotowe. W dniu 01.10.2025 Projektant przesłał do uzgodnienia z UG mapę z liniami rozgraniczającymi. |  |  | Koncepcja uzgodniona | ZRID | DI/112/2025 | DI/331 |  | 2026-07-29 |  | 223331.72 | 44666.36 | 178665.36 | 89332.68 | 89332.68
19 | Pracownia Projektowa Niweleta Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko Biała | Rozbudowa dróg ul. Miodowa, ul. Okólna, ul. Wąwozowa Modlniczka - projekt | Projektant pozyskał mapę zasadniczą i jest w trakcie opracowywania koncepcji. |  |  | Umowa podpisana 8.09.2025 | ZRID | DI/858/2025 | DI/575 |  | 2027-03-08 |  | 348809.55 |  | 348809.55 | 69761.91 | 139523.82 | 139523.82
[12 empty] | Łączna Wartość Umów | 3844467.51 | Łączna wartość - pozostało do zapłaty | 3028683.4 | 2167936.54 | 721223.04 | 139523.82
Plan kolejnych zadań
1 |  | Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Spacerowej i ul. Rynek w Wierzchowiu” – (odcinek od Jaskini Wierzchowskiej do Rynku w Wierzchowiu) |  | Przygotowanie dokumentów do przetargu - Zamówienia Publiczne
2 |  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wspólnej w Tomaszowicach na odcinku około 300mb, polegająca na budowie ciągu pieszego, poszerzeniu jezdni, budowie odwodnienia pasa drogowego, przebudowie istniejących zjazdów oraz istniejącej infrastruktury obcej kolidującej z projektowaną przebudową |  | Przygotowanie dokumentów do przetargu - Zamówienia Publiczne